**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области**

**за 2020 год**

Постановлением администрации муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 27.01.2020 № 4-п (в редакции №8-п от 31.03.2020, в редакции №23-п от 20.08.2020, в редакции №12-п от 09.02.2021) утверждена муниципальная программа ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»

Целью данной программы является - долговременное, экономически эффективное развитие сельских территорий, повышение уровня и качества жизни сельского населения муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту- муниципальное образование Советский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Советский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий запланированных на 2020 год.

Расходы бюджета муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области составили 4297,1тыс.руб, в том числе на реализацию муниципальной программы в 2020 году произведены в сумме 3398,4тыс. руб., при плане в сумме 3593,2 что составило 79,1 процент от общего объема расходов бюджета муниципального образования Советский сельсовет. Из них средства федерального бюджета составили 99,7 тыс. рублей.

Степень выполнения мероприятий программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» и осуществлении реализация 7 подпрограмм за период 2020 года рассчитано как отношение количества мероприятий выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 100%

Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2020 года составила 0.95 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования . показатель эффективности реализации Программы за 2020 год равен ((1:1)\*7)):7 :(3398,4:3593,2)x100% = 0,95

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так как значение показателя эффективности составляет более 0,9.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
|  | | отчетный год | |
|  | | план | факт на 31.12.2020 |
| Муниципальная программа **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 **«Организация деятельности муниципального образования Советский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2020 – 2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством |  | | нет | | нет | Всего 1 обращение | |
| 1.2 | | Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс.руб./ на 1 жит | | 1 | | 0,0 |  | |
| 1.3 | | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов / в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | | 100 | | 95 |  | |
| 1.4 | | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации / в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | | 100 | | 100 |  | |
| 1.5 | | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | | 100 | | 100 |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Подпрограмма №2 Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 г»** | | | | | | | 2.1Процент исполнения расходных обязательств местного бюджета от запланированных значений финансового обеспечения исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | % | 100 | 100 |  |   Подпрограмма 3 **«Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории МО Советский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | | 100 | | 100 |  | |
| 3.2 | | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | | 100 | | 100 |  | |
| Подпрограмма 4 **«Благоустройство территории МО Советский сельсовет на 2020-2025 годы»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4.1 | Скашивание сорной растительности | га | 0 | 10 |  |   Подпрограмма 5 **«Развитие культуры на территории МО Советский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Доля граждан, посещающих культурно массовые мероприятия | % | | 25,0 | | 25,0 |  | |
| 5.2 | | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | | 13,0 | | 12,0 |  | |
| Подпрограмма 6 **«Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | | | | | |
| 6.1 | Количество профинансированных мероприятий | | Ед. | | 1 | | 1 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 7 **«Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 годы»** | | | | | |
| 7.1 | Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате государственной пенсии за выслугу лет | В % , отношение количества  своевременно назначенных муниципальных пенсий к общему кол-ву человек | 100 | 100 |  | |
| 7.2 | Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной пенсии за выслугу лет | Тыс. руб | 94 | 94 |  | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы ««Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на

2020-2025 годы» за 2020 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распределитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | | Расходы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | | ЦСР | Утверждено сводной бюджетной росписью | Утверждено в муниципальной программе | Кассовое исполнение | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | Х | |  | 3438,7 | 3593,2 | 3398,4 | 194,8 |
| 1.1 | **Подпрограмма 1** | «Организация деятельности муниципального образования Советский сельсовет на решение вопросов местного значения на 2020 – 2025 годы**»** | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0100 | |  | 1793,3 | 1736,4 | 1639,5 | 100,4 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | Обеспечение деятельности главы администрации муниципального образования и местной администрации | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0102  0104 | | 33 1 01 10030  33 1 01 10040 | 453,0  1286,3 | 507,0  1229,4 | 505,9  1133,6 | 1,1  93,9 |
| 1.2 | **Подпрограмма 2** | «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 годы**»** | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0203 | |  | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие  2.01 | Финансовое обеспечение исполнения органом местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0203 | | 33 2 01 51180 | 92,2 | 99,7 | 99,7 | 0,00 |
| 1.3 | **Подпрограмма 3** | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Советский сельсовет на 2020-2025годы» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0310 | |  | 382,2 | 385,4 | 372,6 | 12,8 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие  3.01 | Обеспечение деятельности профессиональных спасательных служб и формирований сельских поселений | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0310 | | 33 3 01 70060 | 382,2 | 385,4 | 372,6 | 12,8 |
| 1.4 | **Подпрограмма 4** | «Благоустройство территории муниципального образования Советский сельсовет на 2020-2025годы» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0503 | |  | 45,0 | 237,7 | 199,1 | 0,0 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие  4.01 | Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством территории | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0503 | | 33 4 01 65000 | 45,0 | 237,7 | 199,1 | 0,0 |
| 1.5 | **Подпрограмма 5** | «Развитие культуры на территории МО Советский сельсовет на 2020-2025 годы» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0801 | |  | 970,4 | 995,4 | 948,9 | 46,5 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие  5.01 | Развитие культурной системы | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0801 | | 33 5 01 70200 | 660,2 | 685,1 | 638,8 | 46,3 |
| 1.5.2 | Основное мероприятие  5.02 | Организация библиотечного обслуживания населения | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | 0801 | | 33 5 02 70210 | 310,2 | 310,3 | 310,2 | 0,1 |
| 1.6 | **Подпрограмма 6** | «Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета в МО Советский сельсовет 2020-2025 годы»» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | | 0107 |  | 61,4 | 44,4 | 44,4 | 0,00 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие6.01 | Проведение выборов депутатов представительных органов МО | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | | 0107 | 33 6 01 70105 | 61,4 | 44,4 | 44,4 | 0 |
| 1.7 | **Подпрограмма 7** | «Пенсионное обеспечение лиц,замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Советский  сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025гг. | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | | 1101 |  | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 0 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие7.01 | «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» | Администрация Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области | 114 | | 1101 | 33 7 01 20120 | 94,2 | 94,2 | 94,2 | 0 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Программа, подпрограммы | Значение показателя | Эффективность реализации |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на 2020-2025 год» |  | **1** |
| Подпрограмма 1 «Организация деятельности муниципального образования Советский сельсовет по решению вопросов местного значения на 2020 – 2025 годы**»** | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма № 2 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 годы**»** | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Советский сельсовет на 2020-2025 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма4 «Благоустройство территории муниципального образования Советский сельсовет на 2020-2025годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 5 «Развитие культуры на территории МО Советский сельсовет на 2020-2025 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 6 «Проведение выборов депутатов представительных органов МО за счет средств местного бюджета в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 годы» | Rп/п | **1** |
| Подпрограмма 7 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Советский сельсовет на 2020-2025 годы**»** | Rп/п | **1** |